­­­­

# Leernetwerk Formatieve evaluatie: building the Bridge while Walking



|  |
| --- |
| **School: De Meerwaarde, Barneveld (voorjaar 2018)** |
| **Feed up** | **Wat willen we als school op lange termijn bereiken (3-5 jaar)?** | * In 2022 (zie Strategisch Beleidsplan) is FE zichtbaar in lessen op De Meerwaarde.
* Leerlingen nemen verantwoordelijkheid (zij het met hulp van docenten en ouders) voor hun leerproces. We **zien** leerlingen leren. Leerlingen zijn met docenten in gesprek over hun leerdoelen. Docenten hebben hier een duidelijk beeld van/bij en bespreken succescriteria met leerlingen en ouders. FE is een ‘houding’ op De Meerwaarde.
 |
| **Wat willen we komend jaar bereiken?** | * Teamleiders kunnen hun teamleden begeleiden in FE; zij weten waarnaar ze moeten kijken tijdens lesbezoeken.
* Projectgroep FE wordt opgezet en bepalen samen de te volgen strategie (=projectplan) op FE-wijze. Implementatiestrategie gezamenlijk bepalen.
* Buitenring projectgroep vergroten (olievlekwerking)
* FE-experts in elk team in 2019/2020
 |
| **Feedback/Feed forward** | **Wat gaan we doen?****De school stelt een plan van aanpak op t.a.v. implementatie formatieve evaluatie komend jaar** | * Projectplan FE 🡪 start en gezamenlijke koers bepaling 🡪 Wat zien we precies in 2022 op De Meerwaarde? Bij:
* Collega’s
* Leerlingen
* Ouders
* Schoolleiding?
 |
| **Hoe** **gaan we dat concreet uitvoeren?** | * Studiedag november 2018
* Projectgroep vaststellen (binnen- en buitenring)
* Buitenring projectgroep uitbreiden
* Gezamenlijk doel en strategie bepalen voor 2019/2020
* Gezamenlijk projectplan opstellen waarin,
* Implementatiestrategie wordt bepaald
* Tijdschema wordt opgesteld (proces!)
* Onderzoek naar professionaliseringsnoodzaak
* Beschreven wordt op welke wijze en door wie communicatie plaatsvindt
* Benodigde middelen (incl. financiën) en materialen worden beschreven
* Beschreven wordt hoe we evalueren en wanneer
* Projectplan opstellen n.a.v. bijeenkomst leernetwerk 20-03-2019 (= start project FE)
* Bijeenkomst t.b.v. evaluatie 2018/2019 c.q. doelen opstellen 2019/2020 met projectgroep (binnen- en buitenring) in informele sfeer.
 |
| **Hoe gaan we onze doelen en activiteiten evalueren?­­** |